P-PAI-80-SOMPEP | PEP | PEP Bassin Versant de la Somme |  | Artois-Picardie | Hauts-de-France | Oise;Pas-de-Calais;Somme;Aisne | 2025 | 5 | 5.2 | Réalisation de diagnostic de vulnérabilité de l'habitat | AMEVA / EPCI | 5.5 - Diagnostics de vulnérabilité et appui au montage des dossiers de demandes de subvention | phase opérationnelle | 81510 | 40755 | 0 | 0
P-PAI-80-SOMPEP | PEP | PEP Bassin Versant de la Somme |  | Artois-Picardie | Hauts-de-France | Oise;Pas-de-Calais;Somme;Aisne | 2025 | 5 | 5.3 | Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats | Propriétaires | 5.7 - Travaux de réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation | phase opérationnelle | 154700 | 123760 | 0 | 0
P-PAI-80-SOMPEP | PEP | PEP Bassin Versant de la Somme |  | Artois-Picardie | Hauts-de-France | Oise;Pas-de-Calais;Somme;Aisne | 2025 | 5 | 5.1 | Etude de la vulnérabilité des enjeux au risque inondation | AMEVA | 5.11 - Autres actions de réduction de la vulnérabilité | phase opérationnelle | 8000 | 4000 | 0 | 0